## Hoja 1
Miembro | Tareas | Agosto | [12 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ian | Seleccionar una empresa | bar: Agosto 19 to Agosto 21
Ian | Hacer contacto con la empresa, presentarse e investigar sus problemáticas | bar: Agosto 22 to Agosto 25
Ian | Idear posibles soluciones computacionales a las problemáticas | bar: Agosto 26 to Agosto 29
Ian | Escoger una solución a implementar | bar: Septiembre 7 to Septiembre 12
Ian | Escoger la ruta más conveniente de desarrollo y analizar su viabilidad | bar: Septiembre 13 to Septiembre 19
Ian | Identificar las tareas para desarrollar el sistema y ordenarlas de forma jerárquica | bar: Septiembre 20 to Septiembre 26
Ian | Identificar los requisitos del sistema | bar: Septiembre 20 to Septiembre 26
Ian | Realizar diagrama de Gantt (calendarización) | bar: Octubre 4 to Octubre 10
Ian | Realizar diagrama de Pert | bar: Octubre 4 to Octubre 10
Ian | Realizar diagrama de casos de uso | bar: Octubre 11 to Octubre 17
Ian | Realizar diagrama de bloques | bar: Octubre 18 to Octubre 24
Ian | Realizar el modelo Entidad-Relación | bar: Octubre 18 to Octubre 19
Ian | Realizar los diccionarios | bar: Octubre 20 to Octubre 21
Ian | Realizar el modelo relacional | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Ian | Diseñar las tarjetas CRC | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Ian | Realizar los diagramas de clases | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Ian | Hacer el diagrama de objetos | bar: Octubre 25 to Octubre 31
Ian | Hacer el diagrama de secuencia | bar: Octubre 25 to Octubre 31
Ian | Hacer el diagrama de comunicación | bar: Octubre 25 to Octubre 31
Ian | Hacer el diagrama de despliegue | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Ian | Hacer el diagrama de actividades | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Ian | Hacer el diagrama de componentes | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Ian | Hacer el diagrama de estado | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Ian | Crear la interfaz | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
Ian | Integrar la interfaz | bar: Noviembre 10 to Noviembre 14
Ian | Crear la base de datos | bar: Noviembre 15 to Noviembre 16
Ian | Integrar la base de datos | bar: Noviembre 17 to Noviembre 21
Ian | Convertir el programa en un ejecutable | bar: Noviembre 22
Ian | Realizar pruebas funcionales | bar: Noviembre 22 to Noviembre 23
Ian | Realizar el manual técnico | bar: Noviembre 24 to Noviembre 28
Ian | Realizar el manual de usuario | bar: Noviembre 24 to Noviembre 28
Ian | Entregar al cliente el sistema y los manuales | bar: Noviembre 29 to Diciembre 5
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Agosto | [12 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre